## BUG明细
缺陷ID | 测试用例ID | 发现日期 | 测试者 | 缺陷描述 | 重现缺陷操作 | 缺陷 严重程度 | 复现率 | 优先级 | 状态 | 测试环境描述 | 影响范围 | 当前版本 | 缺陷解决方法 | 解决人&日期 | 验证人&日期
BBJZB-ST-账户-新建账户-BUG001 | BBJZB-ST-账户-新建账户-002 | 20200911 | 杨婷 | 新建账户的余额没有及时更新 | 操作步骤 1.点击主界面“账户”按钮； 2.点击“增加”按钮； 3.在账户名称中输入“钱”； 4.在起始金额中输入“1”； 5.在备注中输入“测试帐号007” 6.点击“保存”按钮，并在弹出的对话框中选择“确定” 预期结果 账户“钱”新建成功，显示在账户列表中。起始金额为1，余额为1 实际结果 账户“钱”新建成功，显示在账户列表中。起始金额为1，余额为0,（刷新账户页面后余额才显示为1） 详见：新建账户_P001 截图 | General一般 | 总是 | 中 | Submitted已提交 | Windows10 |  |  | 建议开发修改WEB前端代码，在保存成功后重新读取账户管理页面数据

## BUG截图
新建账户_P001

## BUG严重程度定义规则
BUG严重程度定义规则
严重级别 | 具体表现
致命 | 1）数据库破坏。 2）系统停机。 3）扩展到其它系统的系统停机。
严重 | 界面： UI界面无法打开/报错，无法正常完成测试工作的。 非配置文件中的错误的页面链接，此类链接属于硬编码到代码中必须重新发布程序的错误链接。 程序： 核心功能实现问题（指程序核心模块的功能或优先级高的特殊功能）。 数据库： 数据表设计字段与用户需求不符（字段缺失、字段数据类型不符、字段冗余）。 数据表字段保存不完全。
一般 | 界面: 界面提示不规范（提示信息错误，提示内容与实际原因不符，提示信息不友好等） 界面布局不规范（同级别字体样式未统一、段落未对齐、页面框架不统一） 文字错误（包括按钮文字，页面文字，选项框文字等） 程序： 普通功能操作和输入输出项与用户需求不符（包括输入输出项缺失、名称不符和必填项不符）。
建议 | 界面: 是否改动都不影响发布和用户验收 程序: 可以更好改进的, 但是对测试质量不会构成影响的

## BUG的复现率规则
BUG复现率
出现频率 | 描述
总是 always | BUG可一直重现，其产生的频率是100％
有时Sometimes | BUG重现频率较高，在一定时间段内或在重复同一操作多次后会出现，其产生的频率是30％～50％
随机Random | 不定期的出现，其产生的频率是1％～5％
无法重现 unable to produce | 问题在测试执行中出现过，但没法重现

## BUG优先级规则
BUG优先级规则
编号 | 优先级 | 描述
1 | 高优先级 | 给予高度重视的BUG
2 | 中优先级 | 需要正常排队等待修复和处理的BUG
3 | 低优先级 | BUG可以在方便时被修正
4 | 低优先级 | BUG可以在方便时被修正 | 修改后bug优先级为四级，按需求定义

## BUG的状态
BUG状态
BUG状态 | 描述
新的 new | 新提交的BUG，还未进行提交
Submitted已提交 | 提交者完成缺陷的填写，并确定是问题时，改为已提交状态，等待处理
Rejected已拒绝 | 不需要修复或不是BUG；负责人认为该问题不成立时，可以拒绝此缺陷。
Approved已 批准 | BUG已经分配给项目组人员解决
resolved已解决 | Bug修改人员进行修改后，填写Bug解决方案注释，并将状态改为已解决
On-Hold挂起 | 当缺陷遇到无法修复，或暂时不适合修复的特殊情况，可以申请挂起处理
Verified已验证 | BUG回归测试通过或确认非问题，将其关闭